## Diagrama de Gantt
ACTIVIDAD | TAREA | INICIO | DURACION | FIN | DEPEDENCIAS |  | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-11
| Revisar Alcance y Objetivos y el |  |  |  |  | ACTIVIDAD A | bar: 2024-09-18 to 2024-09-25
ACTIVIDAD A | Diseño de Arquitectura | 2024-09-18 | 1 semana | 2024-09-25 | NINGUNA | ACTIVIDAD B | bar: 2024-09-25 to 2024-10-09
ACTIVIDAD B | Requisitos Funcionales y NO Funcionales | 2024-09-25 | 1 semana | 2024-10-09 | ACTIVIDAD A | ACTIVIDAD C | bar: 2024-10-09 to 2024-10-30
ACTIVIDAD C | Desarrollo Front-end | 2024-10-09 | 2 semanas | 2024-10-30 | ACTIVIDAD A | ACTIVIDAD D | bar: 2024-10-30 to 2024-11-13
ACTIVIDAD D | Desarrollo Back-end | 2024-10-30 | 3 semanas | 2024-11-13 | ACTIVIDAD A | ACTIVIDAD E | bar: 2024-11-13 to 2024-11-27
ACTIVIDAD E | Base de Datos | 2024-11-13 | 2 semanas | 2024-11-27 | ACTIVIDAD C Y D | ACTIVIDAD F | bar: 2024-11-27 to 2024-12-04
ACTIVIDAD F | Pruebas | 2024-11-27 | 2 semanas | 2024-12-04 | ACTIVIDAD C Y D | ACTIVIDAD G | bar: 2024-12-04 to 2024-12-11
ACTIVIDAD G | Despliegue | 2024-12-04 | 1 semana | 2024-12-11 | ACTIVIDAD F
PROYECTO | FECHA
INICIO | 2024-09-18
FIN | 2024-12-11